РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДОЛОТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЛОТИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2019	                                                              № 35                                   х. Молаканский

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Долотинского сельского поселения» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 07.02.2018 № 7/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Долотинского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Долотинское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Долотинского сельского поселения» за 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Долотинское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Долотинского

сельского поселения                                                                    Е.Н. Кудинова

Приложение

к постановлению

Администрации

Долотинского

сельского поселения

от 28.03.2019  № 35

Отчет о реализации муниципальной программы

Долотинского сельского поселения «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Долотинского сельского поселения» за 2018 год

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации,

достигнутые за 2018 год.

В целях создания условий для минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Долотинского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 30.09.2016 № 173 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- на 24 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам профилактики терроризма и экстремизма.

В целях проведения пропагандистской работы с населением Долотинского сельского поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности населения в 2018 году распространены памятки, листовки, брошюры, плакаты по вопросам профилактики терроризма и экстремизма. На  информационных стендах и официальном сайте Администрации Долотинского сельского поселения размещены памятки, листовки по вопросам профилактики терроризма и экстремизма.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2018 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий и 1 контрольного события.

В рамках основного мероприятия 1.1 «информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму»:

Проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения

По основному  мероприятию 1.2 «участие в проведении совещаний по вопросам межнационального взаимодействия и профилактики экстремизма и терроризма»: Проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения.

Мероприятие 1.3: информирование жителей о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов на официальном сайте Красносулинского района (Администрации Долотинского сельского поселения) в сети «Интернет» Проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения, администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров.

Мероприятие 1:4: проведение в учреждениях культуры Долотинского сельского поселения профилактической работы, тематических мероприятий: фестивалей, конкурсов, викторин, с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей

- на 24 сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа с гражданами.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2018 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- своевременное поступление доходов в бюджет поселения, что позволило выполнить мероприятия муниципальной программы в полном объеме.

Раздел 4.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2018 год составил 3,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 3,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Долотинского сельского поселения от 24.12.2018 №87 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Долотинского сельского поселения от 27.12.2017 №57 «О бюджете Долотинского сельского поселения Красносулинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» составил 3,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 4,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 3,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составил 3,0тыс. рублей – отсутствие финансирования.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2018 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 3 показателя, по всем фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1.1 «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с проявлениями терроризма, экстремизма или конфликтами на межнациональной почве» – 10, 10.

Показатель 1.2 «Количество проведенных мероприятий по профилактике и  противодействию экстремизму на национальной и религиозной почве » – 10, 10.

Показатель 1.3 «Количество информационных материалов в сфере противодействия экстремизму и терроризму» – 15, 15.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации  муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий,  муниципальной программы составляет 1,0/1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

0,0 тыс. рублей / 3,0 тыс. рублей = 0.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/1,0=1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 0 х 0,2 = 0,8, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы признается удовлетворительным.

В ходе реализации муниципальной программы в 2018 году возникла экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в сумме 3,0 тыс.рублей, в связи с отсутствием финансирования.

- Приложение 1

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Долотинского сельского поселения

- «Профилактика экстремизма и терроризма на территории

- Долотинского сельского поселения»

- за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Программа «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Долотинского сельского поселения» | Ведущий специалист по правовой, кадровой и архивной работе, вопросам пожарной безопасности, ГО ЧС О.Л.Богураева (глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова) | х | х | х | Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Долотинского сельского поселения, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | Проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности. | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» | Ведущий специалист по правовой, кадровой и архивной работе, вопросам пожарной безопасности, ГО ЧС О.Л.Богураева (глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова) | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения населения, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | распространены памятки, листовки, брошюры, плакаты по вопросам профилактики терроризма и экстремизма | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 «Участие в проведении совещаний по вопросам межнационального взаимодействия и профилактики экстремизма и терроризма» | Ведущий специалист по правовой, кадровой и архивной работе, вопросам пожарной безопасности, ГО ЧС О.Л.Богураева (глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова) | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | Повышение антитеррористической защищенности территории Долотинского сельского поселения | распространены памятки, листовки, брошюры, плакаты по вопросам профилактики терроризма и экстремизма | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 «Информирование жителей о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов на официальном сайте Администрации Долотинского сельского поселения в сети «Интернет» | Ведущий специалист по правовой, кадровой и архивной работе, вопросам пожарной безопасности, ГО ЧС О.Л.Богураева (глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова) | х | х | х | Повышение антитеррористической защищенности населения | распространены памятки, листовки, брошюры, плакаты по вопросам профилактики терроризма и экстремизма |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.4 «Проведение в учреждениях культуры Долотинского сельского поселения профилактической работы, тематических мероприятий: фестивалей, конкурсов, викторин, с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей» | Ведущий специалист по правовой, кадровой и архивной работе, вопросам пожарной безопасности, ГО ЧС О.Л.Богураева (глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова) | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Выработка эффективных способов профилактики экстремизма и терроризма среди населения, в том числе в подростково-молодежной среде | проводятся мероприятия по укреплению толерантности, профилактике экстремизма – беседы, выставки, викторины, конкурсы, анкетирование и т.п. | - |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Ведущий специалист по правовой, кадровой и архивной работе, вопросам пожарной безопасности, ГО ЧС О.Л.Богураева (глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова) | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | Повышение антитеррористической защищенности населения | На 24 сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа по вопросам профилактики терроризма и экстремизма | - |

- Приложение 2

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Долотинского сельского поселения

- «Профилактика экстремизма и терроризма на территории

- Долотинского сельского поселения»

за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2018 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Долотинского сельского поселения» | Всего | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» | Всего | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 «Участие в проведении совещаний по вопросам межнационального взаимодействия и профилактики экстремизма и терроризма» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 «Информирование жителей о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов на официальном сайте Администрации Долотинского сельского поселения в сети «Интернет» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 «Проведение в учреждениях культуры Долотинского сельского поселения профилактической работы, тематических мероприятий: фестивалей, конкурсов, викторин, с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Долотинского сельского поселения

«Профилактика экстремизма и терроризма на территории

Долотинского сельского поселения»

за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Долотинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 1.1. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с проявлениями терроризма, экстремизма или конфликтами на межнациональной почве | процент | - | 10 | 10 | - |
| 3 | Показатель 1.2. Количество проведенных мероприятий по профилактике и противодействию экстремизму на национальной и религиозной почве | шт. | - | 10 | 10 | - |
| 4 | Показатель 1.3. Количество информационных материалов в сфере противодействия экстремизму и терроризму | шт. | - | 15 | 15 | - |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Долотинского сельского поселения»

отчетный период 12 мес. 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Долотинского сельского поселения» | Ведущий специалист по правовой, кадровой и архивной работе, вопросам пожарной безопасности, ГО ЧС О.Л.Богураева (глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова) | Х | Х | Х | 3,0 | 3,0 | - | - |
|  | Мероприятия по информационно-пропагандитскому противодействию экстремизма и терроризма Долотинского сельского поселения | Ведущий специалист по правовой, кадровой и архивной работе, вопросам пожарной безопасности, ГО ЧС О.Л.Богураева (глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова) | Проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 3,0 | 3,0 | - | - |
|  | Контрольное событие программы | Ведущий специалист по правовой, кадровой и архивной работе, вопросам пожарной безопасности, ГО ЧС О.Л.Богураева (глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова) |  | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Ведущий специалист по правовой, кадровой и архивной работе, вопросам пожарной безопасности, ГО ЧС О.Л.Богураева (глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова) | Х | Х | Х | 3,0 | 3,0 | - | - |