Проект

Российская Федерация

Администрация

Долотинского

сельского поселения

Красносулинского района

Ростовской области

- Постановление

___.12.2015     	                                 №   ___                         х.Молаканский

О внесении изменений в приложение  № 2 к постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 06.09.2013 № 68

В целях приведения правовых актов Долотинского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Долотинское сельское поселение», Администрация Долотинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации               Долотинского сельского поселения от 06.09.2013 № 68 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных                     программ Долотинского сельского поселения и Методических рекомендаций»                изменения в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Долотинского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Долотинского

сельского поселения                                                  Е.Н. Кудинова

Приложение

к постановлению

Администрации

Долотинского сельского поселения от ___12.2015              № ___

Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации                        Долотинского сельского поселения от 06.09.2013 № 68 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных                        программ Долотинского сельского поселения и Методических рекомендаций» следующие изменения:

- В разделе 5 муниципальной программы подраздела 2.3 раздела 2 «Разработка проекта муниципальной программы» изложить в редакции:

«Раздел 5»

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой оценку фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Долотинского сельского поселения.

Методика оценки эффективности муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом посредством выполнения установленных целевых показателей;

степени соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения;

степени реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ (достижения ожидаемых результатов их реализации).

В рамках методики оценки эффективности муниципальной программы может предусматриваться установление пороговых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы. Превышение (недостижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности муниципальной программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности муниципальной программы в течение реализации муниципальной программы не реже чем один раз в год.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИДп/ИЦп

где Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного муниципальной программой.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет более 1, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 1.

В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = (ИЦп – ИДп) + 1

где Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного муниципальной программой;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет менее 1, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 0.

В отношении показателя, исполнение которого оценивается как наступление или ненаступление события, за 1 принимается наступление события, за 0 – ненаступление события.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

,

где Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме (таблица 21), по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где: СРом - степень реализации основных мероприятий;

Мв - количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

основное мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и выше процентов от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, при условии неуменьшения финансирования основного мероприятия. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;

основное мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета поселения, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ);

по иным основным мероприятиям результаты реализации оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета Долотинского сельского поселения, внебюджетных источников, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме (таблица 20), по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где: СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и выше процентов от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, при условии неуменьшения финансирования мероприятия. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета поселения, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ);

по иным мероприятиям результаты реализации оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, внебюджетных источников оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где: ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, внебюджетных источников по следующей формуле:

где:  - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

- степень реализации всех мероприятий программы;

- степень соответствия запланированному уровню расходов из областного бюджета.

Бюджетная эффективность реализации программы признается:

- высокой, в случае если значение Эис  составляет 0,95 и выше;

- удовлетворительной, в случае если значение Эис составляет от 0,75 до 0,95;

- низкой, в случае если значение Эис составляет менее 0,75.

Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

- степень достижения целевых показателей – 0,5;

- реализация основных мероприятий – 0,3;

- бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы, в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо * 0,5 + СРом * 0,3 + Эис * 0,2

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 0,95 и выше;

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным, если УРпр составляет от 0,75 до 0,95;

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается низким если УРпр составляет менее 0,75.

- 2.  Раздел 3 «План реализации муниципальной программы» изложить в редакции:

- «3. План реализации муниципальной программы

3.1. Разработка плана реализации муниципальной программы

План реализации муниципальной программы (далее – план реализации) разрабатывается на очередной финансовый год и содержит перечень значимых контрольных событий муниципальной программы, оказывающих существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы, с указанием их сроков и ожидаемых результатов, позволяющих определить наступление контрольного события программы, согласно приложению к настоящим Методическим рекомендациям (таблица 9).

Контрольные события муниципальной программы по возможности выделяются по всем основным мероприятиям подпрограмм, мероприятиям ведомственных целевых программ муниципальной программы, за исключением случаев, когда основное мероприятие подпрограммы носит длящийся характер, т.е. не имеет сроков начала и конца реализации, а также выраженного конечного результата его реализации.

В плане реализации по возможности выделять не менее одного контрольного события для одной подпрограммы в квартал, обеспечивать равномерное распределение контрольных событий в течение года.

В случае наличия в муниципальной программе перечня инвестиционных проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности Долотинского сельского поселения план реализации в обязательном порядке должен содержать контрольные события по каждому объекту строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящемуся в муниципальной собственности Долотинского сельского поселения.

Основными характеристиками контрольных событий муниципальной программы являются общественная, в том числе социально-экономическая, значимость (важность) для достижения результата основного мероприятия, ведомственной целевой программы и решения соответствующих задач подпрограммы, нулевая длительность, возможность однозначной оценки достижения (0% или 100%), по возможности документальное подтверждение результата.

- 3.2. Подготовка отчетов об исполнении планов реализации

В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальных программ ответственный исполнитель муниципальной программы вносит на рассмотрение Комиссии Администрации собственности Долотинского сельского поселения отчет об исполнении плана реализации по форме согласно приложению к настоящим Методическим рекомендациям (таблица 10) в порядке и сроки, установленные Порядком.

При подготовке отчета об исполнении плана реализации применяется программа Microsoft Office Word, используется шрифт Times New Roman, начертание – обычный, размер шрифта – 14 пт (допускается 11, 12 пт); одинарный межстрочный интервал, выравнивание абзаца по ширине.

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации в обязательном порядке содержит следующие сведения:

- об ассигнованиях бюджета поселения, предусмотренных муниципальной программой, в тыс. рублей;

- о фактическом освоении средств бюджета поселения по итогам
(I полугодия, 9 месяцев, года) в тыс. рублей и %;

- об оплате работ и мероприятий, выполненных в предыдущем финансовом году, в тыс. рублей;

- о количестве заключенных контрактов, договоров, соглашений по итогам (I полугодия, 9 месяцев, года) в тыс. рублей и %;

- о выполнении основных мероприятий по каждой подпрограмме (если не выполнены – указать причины и принимаемые меры);

- о выполнении контрольных событий по каждой подпрограмме (если не выполнены – указать причины и принимаемые меры), в том числе промежуточные результаты по контрольным событиям, срок наступления которых не наступил;

- о ходе выполнения работ по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящимся в муниципальной собственности  Долотинского сельского поселения.

Оперативный контроль за реализацией муниципальных программ ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.

Объектом контроля является наступление контрольных событий муниципальной программы в установленные сроки, сведения о кассовом исполнении и объемах заключенных муниципальных контрактов, договоров, соглашений по муниципальной программе на отчетную дату.

В качестве формулировок наступления таких контрольных событий реализации муниципальной программы рекомендуется использовать следующие:

нормативный правовой акт утвержден;

объект капитального строительства (реконструкции) введен в эксплуатацию;

система разработана и введена в эксплуатацию и т.д.

При наличии неисполненного, исполненного не в полном объеме основного мероприятия подпрограммы (основных мероприятий подпрограммы) материалы, представляемые для рассмотрения на заседание Комиссии Администрации собственности Долотинского сельского поселения должны содержать поручения по исполнению такого основного мероприятия подпрограммы.

3. В разделе 5 «Управление, контроль реализации и оценка эффективности муниципальной программы»:

в абзаце четырнадцатом слова «(таблицы 15-19)» заменить словами
«(таблицы15-21)»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«Сведения об оценке степени реализации основных мероприятий согласно приложению к настоящим Методическим рекомендациям (таблица 21), не включаемые в состав годового отчета, направляются в адрес сектора экономики и финансов Администрации собственности Долотинского сельского поселения одновременно (в связках) с проектом правового акта об утверждении отчета о реализации муниципальной программы за отчетный год (период).

Результаты оценки бюджетной эффективности включаются в годовой отчет в виде краткого описания сведений об оценке бюджетной эффективности (таблицы 15-20), направленных в адрес сектор экономики и финансов Администрации собственности Долотинского сельского поселения одновременно с представленным проектом правового акта.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле, указанной в разделе 5 муниципальной программы подраздела 2.3 раздела 2 «Разработка проекта муниципальной программы» данных Методических рекомендаций.

4. Таблицу 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе» изложить в редакции:

Таблица 4

Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе

| Номер и наименование | Значение показателя объема услуги |  |  |  |  |  | Расходы областного, федерального бюджетов, бюджета района, бюджетов поселений на финансовое обеспечение муниципального задания, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | … | отчетный финансовый год | текущий финансовый год | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | … | отчетный финансовый год | текущий финансовый год | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги и ее содержание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие ВЦП 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие ВЦП 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие ВЦП 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие ВЦП 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Таблицу 5 «Расходы бюджета поселения на  реализацию муниципальной программы» изложить в редакции:

Таблица 5

Расходы бюджета поселения на  реализацию муниципальной программы

| Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  | Объем расходов всего (тыс. рублей), <1> | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | … | отчетный финансовый год, <3> | текущий финансовый год | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | ... |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | всего <4>, в том числе: | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | X | X | X | X | Х | <5> | <5> | <6> | Х | Х | Х | Х |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | соисполнитель 1, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | соисполнитель 2, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | участник 1, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | участник 2, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | всего, в том числе: | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель муниципальной программы) |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | участник 1 |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | участник 2 |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | исполнитель основного мероприятия 1.1 (участник муниципальной программы) | <7> | <7> | <7> | <7> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | <8> | <8> | <8> | <8> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие ВЦП 1.1 | исполнитель мероприятия ВЦП 1.1 (участник муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | исполнитель основного мероприятия 1.2 (участник муниципальной программы) | <7> | <7> | <7> | <7> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | <8> | <8> | <8> | <8> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие ВЦП 1.2 | исполнитель мероприятия ВЦП 1.2 (участник муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | всего, в том числе: | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель муниципальной программы) |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | участник 1 |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | участник 2 |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | исполнитель основного мероприятия 2.1 (участник муниципальной программы) | <7> | <7> | <7> | <7> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | <8> | <8> | <8> | <8> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие ВЦП 2.1 | исполнитель мероприятия ВЦП 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | исполнитель основного мероприятия 2.2 (участник муниципальной программы) | <7> | <7> | <7> | <7> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | <8> | <8> | <8> | <8> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие ВЦП 2.2 | исполнитель мероприятия ВЦП 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» <6> | всего, в том числе: | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | участник 1 |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | участник 2 |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | исполнитель основного мероприятия (участник муниципальной программы) | <7> | <7> | <7> | <7> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | <8> | <8> | <8> | <8> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> В итоговой сумме по годам реализации сумма неисполненных расходных обязательств областного бюджета, федерального бюджета и неиспользованных средств бюджета собственности Долотинского сельского поселения  учитывается однократно.

<2> В графах 8-10 и 12-14 показатели должны быть расположены на уровне классификации расходов, действующей до 01.01.2016г., а в графе 11 показатели должны быть расположены на уровне классификации расходов, действующей начиная с 01.01.2016г.

<3> Корректировка расходов отчетного финансового года в текущем финансовом году не допускается.

Здесь и далее в строке «всего» указываются все необходимые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия), учитывающие расходы, предусмотренные нормативными правовыми актами, в результате которых возникают расходные обязательства Долотинского сельского поселения.

<5> Заполняется в случае наличия неисполненных расходных обязательств в году (годах), предшествующему (предшествующих)  отчетному финансовому году.

<6> Заполняется в случае наличия неисполненных расходных обязательств в отчетном финансовом году.

<7> Классификация расходов, действующая до 01.01.2016г.

<8> Классификация расходов, действующая начиная с 01.01.2016г.

<9> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм.

Заполняется в текущем финансовом году при наличии неисполненных расходных обязательств отчетного финансового года.

<10> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: муниципальной программа – МП, основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.»

6. Таблицу 9 «План реализации муниципальной программы ______ на ____ год» изложить в редакции:

Таблица 9

План

реализации муниципальной программы ___________________ на _______ год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) |  | Объем расходов <2> (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы 1.1 |  |  |  | X | X | X | X | X | X |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы 2.1 |  |  |  | X | X | X | X | X | X |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Х | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственый исполнитель муниципальной программы | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ….. | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Участник 1 | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Участник 2 | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …... | X | X |  |  |  |  |  |  |

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

<3> Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию основного мероприятия, в обязательном порядке должны быть распределены по соответствующим мероприятиям (в случае их наличия).

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.».

7. Таблицу 10 «Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы _______ отчетный период _______ мес.____ 20___г»  изложить в редакции:

Таблица 10

Отчет

об исполнении плана  реализации  муниципальной программы: __________     отчетный период ___ мес. 20__ г

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюд-жетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1. <4> |  |  | X |  | X | X | X | X | Х |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2. <4> |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.1. <4> |  |  | X |  | X | X | X | X | Х |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.2. <4> |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1.1. <4> |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Х | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | … | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 1 | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 2 | X | X | X |  |  |  |  |  |

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления, определенного            ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Под соглашениями понимают соглашения, заключаемые на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальными предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг), некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями. Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

<3> графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных программ.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

8. Таблицу 12 «Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы за отчетный период» изложить в редакции:

Таблица 12

Перечень

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие ВЦП 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие ВЦП 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие ВЦП 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие ВЦП 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

9. Таблицу 17 «Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Долотинского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Долотинского сельского поселения в отчетном году» изложить в редакции:

Таблица 17

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Долотинского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Долотинского сельского поселения в отчетном году ____________________________________________________________ (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов<1> (%) |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | бюджет поселения |  | за счет средств областного бюджета |  |  |  |  |  |  | за счет средств бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. рублей |  |  |  | % |  |  | тыс. рублей |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие ВЦП 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие ВЦП 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие ВЦП 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие ВЦП 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> В соответствии с правовыми актами регионального уровня, соглашениями.

<2> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

10. Дополнить таблицами 20-21:

«Таблица 20

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Долотинского сельского поселения, и внебюджетных источников, выполненных в полном объеме

| Наименование | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: |  |  |  |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых ( в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) |  |  | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципального задания |  |  | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата |  |  | Х |

Таблица 21

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования выполненных в полном объеме

| Наименование | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: |  |  |  |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых ( в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) |  |  | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципального задания |  |  | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата |  |  | Х». |