Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДОЛОТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЛОТИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2019	                                                                           №                                    х. Молаканский

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 07.02.2018 № 7/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Долотинского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Долотинское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Долотинское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Долотинского

сельского поселения                                                                    Е.Н. Кудинова

Приложение

к постановлению

Администрации

Долотинского

сельского поселения

от 2019  №

Отчет о реализации муниципальной программы

Долотинского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2018 год

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации,

достигнутые за 2018 год.

В целях создания условий для развития муниципального управления и муниципальной службы в Долотинском сельском поселении, совершенствования муниципального управления и муниципальной службы Долотинского  сельского поселения (далее – муниципальная служба), повышения качества жизни лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы Долотинского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденной постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 92 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

обучение прошли 3 специалиста администрации в режиме видеоконференций, дистанционного обучения

Глава Администрации Долотинского сельского поселения принимал активное  участие в заседаниях Совета муниципальных образований Ростовской области, на которых была получена организационная, методическая, юридическая и информационная поддержка, в результате чего повышается эффективность деятельности Администрации сельского поселения и уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих;

на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет и на информационных стендах своевременно размещалась информация, которая подлежит официальному обнародованию и опубликованию. В газете «Красносулинский вестник» печатаются нормативно-правовые акты и иные информационные материалы, что влияет на  уровень доверия населения к муниципальным служащим и престиж муниципальной службы;

проведен опрос населения по общему уровню удовлетворенности получателей муниципальных услуг качеством их предоставления на территории Долотинском сельском поселении.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2018 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Долотинского сельского поселения» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1 «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» выполнено в полном объеме. Проведена актуализация нормативных правовых актов в связи с изменениями действующего законодательства, а также в целях обеспечения эффективной деятельности муниципальных служащих. Для повышения уровня доверия населения к муниципальным служащим на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещалась информация  о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание. По результатам мониторинга численности муниципальных служащих штатная численность в Администрации поселения соответствует нормативам.

Основное мероприятие 1.2 «Повышение квалификации муниципальных служащих» выполнено в полном объеме. В целях совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления в бесплатных видеосеминарах, вебинарах и по дистанционной форме обучения по различным направлениям деятельности органов местного самоуправления с целью повышения оценки профессиональной компетентности и конкурентоспособности муниципальной службы приняло участие 3 муниципальных служащих.

Основное мероприятие 1.3 «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Долотинского сельского поселения» выполнено в полном объеме.

По подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Долотинского сельского поселения» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, достигнуто в установленные сроки.

За отчетный период согласно административным регламентам оказано 1720 ед. муниципальных услуг, отнесенных к вопросам местного самоуправления. В течение 2018 года было принято 128 постановлений администрации. В администрации сельского поселения регулярно проводятся приемы населения по личным вопросам, так за 2018 год принято 91 обращений граждан, из них 6 письменных. На все обращения даны своевременно ответы по каждому вопросу.

В целях повышения профессионального уровня профессиональную переподготовку, повышение квалификации прошли 3 муниципальных служащих.

В рамках подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Муниципальная политика» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1  «Проведение социологического опроса населения  оценки ситуации в Долотинском сельском поселении» выполнено в полном объеме. Проведено социологическое исследование оценки населением ситуации в Долотинском сельском поселении путем заполнения опросных листов исследования общего уровня удовлетворенности получателей муниципальных услуг качеством их предоставления на территории Долотинском сельском поселении.

Основное мероприятие 2.2 «Официальная публикация нормативно-правовых актов, проектов и иных информационных материалов Администрации Долотинского сельского поселения в СМИ» выполнено в полном объеме. В газете «Красносулинский вестник» организовано официальное опубликование нормативных правовых актов,  заключений о результатах публичных слушаний и решений ненормативного характера, что составляет 100% от объема нормативных правовых актов и иных правовых документов Долотинского сельского поселения, подлежащих официальному опубликованию в средствах массовой информации. Осуществлен контроль за качеством и своевременностью опубликования данных документов.

По подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Муниципальная политика» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, достигнуто в установленные сроки.

Мероприятие по проведению социологических исследований оценки населением ситуации в Долотинском сельском поселении проведено в 2018 году путем заполнения опросных листов исследования общего уровня удовлетворенности получателей муниципальных услуг качеством их предоставления на территории Долотинском сельском поселении. Информация об основных социально-бытовых проблемах готовится регулярно и своевременно.

Прозрачность деятельности Администрации отражена на информационных стендах поселения и в районной газете.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2018 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- своевременное поступление доходов в бюджет поселения, что позволило выполнить мероприятия муниципальной программы в полном объеме.

Раздел 4.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2018 год составил 39,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 39,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Долотинского сельского поселения от 24.12.2018 №87 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Долотинского сельского поселения от 27.12.2017 №57 «О бюджете Долотинского сельского поселения Красносулинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» составил 39,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 39,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 39,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 37,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 37,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составил 1,7тыс. рублей, из них:

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2018 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 9 показателей, по 7 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю фактические значения превышают плановые, по 1 показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Доля граждан, положительно оценивающих деятельность Администрации        Долотинского сельского            поселения» – 2000 ед., 2000 ед.

Показатель 2 «Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет» – 100%, 0. Отклонение от  планового значения показателя связано с кадровыми изменениями в Администрации поселения.

Показатель 1.1 «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва» – 0, 0. Текучесть кадров в сельской местности.

Показатель 1.2 «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса» – 0, 0.

Показатель 1.3 «Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования» – 50%, 53%. Превышение планового значения показателя связано с повышением мотивации муниципальных служащих к развитию своих профессиональных компетенций.

Показатель 1.4 «Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе» – 0, 0. Администрации поселения. Текучесть кадров в сельской местности.

Показатель 1.5 «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование» – 100%, 100%. Превышение планового значения показателя связано с обновлением кадрового состава.

Показатель 2.1 «Доля населения Долотинского сельского поселения, участвующих в социологическом опросе, к общему количеству жителей поселения» – 100%, 100%.

Показатель 2.2 «Доля опубликованных нормативных правовых актов в СМИ к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в СМИ» – 90%, 90%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2 – 0;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 0;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 0;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.4 – 0;

степень достижения целевого показателя 1.5 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,6, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации  муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий,  муниципальной программы составляет 1,0/1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

37,3 тыс. рублей / 39 тыс. рублей = 0,96.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/0,96=1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,6 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 0,8, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

В ходе реализации муниципальной программы в 2018 году возникла экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в сумме 1,7 тыс.рублей.

- Приложение 1

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Долотинского сельского поселения

- «Муниципальная политика»

- за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Долотинском сельском поселении» | начальник сектора экономики и финансов Богданова Е.А. (глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова) | х | х | х | Регулярный мониторинг нормативно-правовых актов, направленных на совершенствование основ муниципальной службы. Проверка эффективности деятельности муниципальных служащих. Обучение должны пройти 3 специалиста администрации. | В целях совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления В видеосеминарах, вебинарах и по дистанционной форме обучения по различным направлениям деятельности органов местного самоуправления с целью повышения оценки профессиональной компетентности и конкурентоспособности муниципальной службы приняло участие 3 муниципальных служащих. | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | начальник сектора экономики и финансов Богданова Е.А. (глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова) | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Регулярный мониторинг нормативно-правовых актов, направленных на совершенствование основ муниципальной службы. Проверка эффективности деятельности муниципальных служащих. | Проведена актуализация нормативных правовых актов в связи с изменениями действующего законодательства, а также в целях обеспечения эффективной деятельности муниципальных служащих. Для повышения уровня доверия населения к муниципальным служащим на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещалась информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание. По результатам мониторинга численности муниципальных служащих штатная численность в Администрации поселения соответствует нормативам. | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 «Повышение квалификации муниципальных служащих» | начальник сектора экономики и финансов Богданова Е.А. (глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова) | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обучение должны пройти 3 специалиста администрации. | В целях совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации приняло участие 3 муниципальных служащих. | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Долотинского сельского поселения» | начальник сектора экономики и финансов Богданова Е.А. (глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова) | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | Повышение социальной напряженности в связи с неэффектив-ным осуществлением Администрацией поселения своих полномочий | - |
| 5 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | начальник сектора экономики и финансов Богданова Е.А. (глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова) | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | Согласно административным регламентам оказываются муниципальные услуги. В администрации сельского поселения регулярно проводятся приемы населения. В целях повышения профессионального уровня профессиональную переподготовку, повышение квалификации проходят муниципальные служащие. | За отчетный период согласно административным регламентам оказано 1720 ед. муниципальных услуг, отнесенных к вопросам местного самоуправления. В течение 2018 года было принято 128 постановлений администрации. В администрации сельского поселения регулярно проводятся приемы населения по личным вопросам, так за 2018 год принято 91 обращений граждан. На все обращения даны своевременно ответы по каждому вопросу. В целях повышения профессионального уровня профессиональную переподготовку, повышение квалификации прошли 3 муниципальных служащих. | - |
| 6 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Муниципальная политика» | начальник сектора экономики и финансов Богданова Е.А. (глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова) | х | х | х | Проведение социологического исследования оценки населением ситуации в Долотинском сельском поселении. Все нормативно-правовые акты и иные правовые документы Долотинского сельского поселения, подлежащие официальному опубликованию в средствах массовой информации должны быть размещены в СМИ. | Проведено социологическое исследование оценки населением ситуации в Долотинском сельском поселении путем заполнения опросных листов исследования общего уровня удовлетворенности получателей муниципальных услуг качеством их предоставления на территории Долотинском сельском поселении. Нормативно-правовые акты, подлежащие официальному опубликованию в средствах массовой информации, печатаются в районной газете «Красносулинский вестник» в полном объеме. |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.1 «Проведение социологического опроса оценки населения Долотинского сельского поселения о деятельности Администрации Долотинского сельского поселения» | начальник сектора экономики и финансов Богданова Е.А. (глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова) | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Проведение социологического исследования оценки населением ситуации в Долотинском сельском поселении. | Проведено социологическое исследование оценки населением ситуации в Долотинском сельском поселении путем заполнения опросных листов исследования общего уровня удовлетворенности получателей муниципальных услуг качеством их предоставления на территории Долотинском сельском поселении. | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.2 «Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Долотинского сельского поселения в СМИ» | начальник сектора экономики и финансов Богданова Е.А. (глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова) | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Все нормативно-правовые акты и иные правовые документы Долотинского сельского поселения, подлежащие официальному опубликованию в средствах массовой информации должны быть размещены в СМИ. | В газете «Красносулинский вестник» организовано официальное опубликование нормативных правовых актов, заключений о результатах публичных слушаний и решений ненормативного характера, что составляет 100% от объема нормативных правовых актов и иных правовых документов Долотинского сельского поселения, подлежащих официальному опубликованию в средствах массовой информации. Осуществлен контроль за качеством и своевременностью опубликования данных документов. | - |
| 9 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | начальник сектора экономики и финансов Богданова Е.А. (глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова) | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | Информация об основных социально-бытовых проблемах готовится регулярно и своевременно. Прозрачность деятельности Администрации отражена на информационных стендах поселения и в районной газете. | Мероприятие по проведению социологических исследований оценки населением ситуации в Долотинском сельском поселении проведено в 2018 году путем заполнения опросных листов исследования общего уровня удовлетворенности получателей муниципальных услуг качеством их предоставления на территории Долотинском сельском поселении. Информация об основных социально-бытовых проблемах готовится регулярно и своевременно. Прозрачность деятельности Администрации отражена на информационных стендах поселения и в районной газете. | - |

- Приложение 2

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Долотинского сельского поселения

- «Муниципальная политика»

за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2018 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия <4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» | Всего | 39,0 | 39,0 | 37,3 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 39,0 | 39,0 | 37,3 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Долотинском сельском поселении» | Всего | 15,0 | 15,0 | 14,4 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 15,0 | 15,0 | 14,4 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 «Повышение квалификации муниципальных служащих» | Всего | 15,0 | 15,0 | 14,4 |
| Основное мероприятие 1.3 «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Долотинского сельского поселения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Муниципальная политика» | Всего | 24,0 | 24,0 | 22,9 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 24,0 | 24,0 | 22,9 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 «Проведение социологического опроса населения оценки ситуации в Долотинском сельском поселении» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 «Официальная публикация нормативно-правовых актов, проектов и иных информационных материалов Администрации Долотинского сельского поселения в СМИ» | Всего | 24,0 | 24,0 | 22,9 |

Приложение 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Долотинского сельского поселения

«Муниципальная политика»

за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 1. Доля граждан, положительно оценивающих деятельность Администрации Долотинского сельского поселения | единица | - | 2000 | 2000 | - |
| 3 | Показатель 2. Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет | проценты | - | 100 | 0 | Отклонение от планового значения показателя связано с кадровыми изменениями в Администрации поселения |
| 4 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Долотинском сельском поселении» |  |  |  |  |  |
| 5 | Показатель 1.1. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | проценты | - | - | - | Текучесть кадров в сельской местности. |
| 6 | Показатель 1.2. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | проценты | - | - | - | - |
| 7 | Показатель 1.3. Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | проценты | - | 50 | 53 | Превышение планового значения показателя связано с повышением мотивации муниципальных служащих к развитию своих профессиональных компетенций. |
| 8 | Показатель 1.4. Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | проценты | - | - | - | Текучесть кадров в сельской местности |
| 9 | Показатель 1.5. Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | проценты | - | 100 | 100 | Превышение планового значения показателя связано с обновлением кадрового состава |
| 10 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |
| 11 | Показатель 2.1. Доля населения Долотинского сельского поселения, участвующих в социологическом опросе, к общему количеству жителей поселения. | проценты | - | 100 | 100 | - |
| 12 | Показатель 2.2. Доля опубликованных нормативных правовых актов в СМИ к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в СМИ | проценты | - | 90 | 90 | - |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика»

отчетный период 12 мес. 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Долотинском сельском поселении» | начальник сектора экономики и финансов Богданова Е.А. (глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова) | Х | Х | Х | 15,0 | 15,0 | 14,4 | 0,6 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие 1.1: Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | начальник сектора экономики и финансов Богданова Е.А. (глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова) | Повышение эффективности деятельности Администрации Долотинского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.2: Повышение квалификации муниципальных служащих | начальник сектора экономики и финансов Богданова Е.А. (глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова) | Совершенствование уровня квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 15,0 | 15,0 | 14,4 | 0,6 тыс. руб. оплата произведена по фактически выставленным счетам на оплату |
|  | Основное мероприятие 1.3: Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Долотинского сельского поселения | начальник сектора экономики и финансов Богданова Е.А. (глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова) | На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы | начальник сектора экономики и финансов Богданова Е.А. (глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова) | На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена необходимая информация | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Муниципальная политика» | начальник сектора экономики и финансов Богданова Е.А. (глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова) | Х | Х | Х | 24,0 | 24,0 | 22,9 | 1,1 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие 2.1: «Проведение социологического опроса оценки населения Долотинского сельского поселения о деятельности Администрации Долотинского сельского поселения» | начальник сектора экономики и финансов Богданова Е.А. (глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова) | Проведен социологический опрос населения в виде анкетирования об оценке эффективности деятельности органа местного самоуправления. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.2: «Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Долотинского сельского поселения в СМИ | начальник сектора экономики и финансов Богданова Е.А. (глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова) | Все нормативно-правовые акты, проекты нормативно-правовых актов и иные информационные ресурсы, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»). | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 24,0 | 24,0 | 22,9 | 1,1 тыс. руб. по факту выставленных счет-фактур |
|  | Контрольное событие программы | начальник сектора экономики и финансов Богданова Е.А. (глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова) | Проведен социологический опрос населения. Соблюдены нормы федерального и областного законодательства, регулирующие вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации. | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | начальник сектора экономики и финансов Богданова Е.А. (глава Администрации Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова) | Х | Х | Х | 39,0 | 39,0 | 37,3,2 | 1,7 тыс. руб. |