Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Благоустройство территории и

жилищно-коммунальное хозяйство»     отчетный период 6 мес. 2018 г.

| № п/п | Наименование И номер | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации , наступления контрольного события |  | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1. «Содержание уличного освещения Долотинского сельского поселения» | Специалист по ЖКХ Задорожная Е.П. (Глава АдминистрацииКудинова Е.Н.) | Х | Х | Х | 365,7 | 365,7 | 170,9 | 194,8 тыс. руб |
|  | Основное мероприятие1.1: организация уличного освещения. | Специалист по ЖКХ Задорожная Е.П. (Глава АдминистрацииКудинова Е.Н.) | освещения дворовых территорий и территорий учреждений образования, культуры; модернизация учета электроэнергии. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 340,7 | 340,7 | 162,6 | 178,1 тыс. руб. оплата за фактически выставленные счет-фактуры и акты выполненных работ |
|  | Основное мероприятие1.2: техническое обслуживание линий уличного освещения | Специалист по ЖКХ Задорожная Е.П. (Глава АдминистрацииКудинова Е.Н.) | Поддержка линий уличного освещения в рабочем состоянии, оснащение новыми технологиями, замена светильников и прочего оборудования относящегося к линиям уличного освещения | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 25,0 | 25,0 | 8,3 | 16,7 тыс. руб оплата за фактически выставленные счет-фактуры и акты выполненных работ. |
|  | Контрольное событие программы | Специалист по ЖКХ Задорожная Е.П. (Глава АдминистрацииКудинова Е.Н.) | Заключено 3 договора на освещения дворовых территорий и территорий учреждений образования, культуры; модернизация учета электроэнергии. | Х | 30.06.2018 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Прочее благоустройство территории Долотинского сельского поселения» | Специалист по ЖКХ Задорожная Е.П. (Глава АдминистрацииКудинова Е.Н.) | Х | Х | Х | 194,4 | 194,4 | 166,2 | 28,2 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие2.1: «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования » | Специалист по ЖКХ Задорожная Е.П. (Глава АдминистрацииКудинова Е.Н.) | достижение высоких результатов благоустройства поселения, реализация в полном объеме запланированного мероприятия подпрограммы, разработка и реализация мер, способствующих повышению мотивации благоустройства. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 194,4 | 194,4 | 166,2 | 28,2 тыс. руб. в связи с отсутствием фактических расходов |
|  | Контрольное событие программы | Специалист по ЖКХ Задорожная Е.П. (Глава АдминистрацииКудинова Е.Н.) | Озеленение территории, проведение противоклещевой обработки, вывоз несанкционированных свалок | Х | 30.06.2018 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 3 «Жилищно-коммунальное хозяйство Долотинского сельского поселения» | Специалист по ЖКХ Задорожная Е.П. (Глава АдминистрацииКудинова Е.Н.) | Х | Х | Х | 264,5 | 264,5 | 228,0 | 36,5 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие3.1: «Обеспечение ремонта и обслуживание объектов жилищно-коммунального хозяйства»» | Специалист по ЖКХ Задорожная Е.П. (Глава АдминистрацииКудинова Е.Н.) | снижение уровня износа объектов, увеличение объема капитального ремонта многоквартирных домов для повышения их комфортности и энергоэффективности, эффективное управление многоквартирными домами, обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 264,5 | 264,5 | 228,0 | 36,5 тыс. руб. оплата за фактически выставленные квитанции по кап ремонту |
|  | Контрольное событие программы | Специалист по ЖКХ Задорожная Е.П. (Глава АдминистрацииКудинова Е.Н.) | Техническое обслуживание и ремонт объектов ЖКХ | Х | 30.06.2018 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист по ЖКХ Задорожная Е.П. (Глава АдминистрацииКудинова Е.Н.) | Х | Х | Х | 824,6 | 824,6 | 565,1 | 259,5 тыс. руб. |

Глава Администрации

Долотинского

сельского поселения                                                                                                                                    Е.Н. Кудинова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

отчетный период 6 месяцев 2018 г.

Муниципальная программа Долотинского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Долотинского сельского поселения 24.10.2013 № 88.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрены ассигнования в сумме 824,6 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 565,1 тыс. рублей или 68,5 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Долотинского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Содержание уличного освещения Долотинского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Прочее благоустройство территории Долотинского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Жилищно- коммунальное хозяйство Долотинского сельского поселения» (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 07.02.2018 № 7/1 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Долотинского сельского поселения и Методических рекомендаций» постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 19.12.2017 № 111/1 утвержден план реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2018 год предусмотрено 365,7 тыс. рублей. В 2018 году фактические расходы составили 170,9 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрены выполнение двух основных мероприятий. В 2018 году в установленный срок выполнены основные мероприятия (1.1 «Организация уличного освещения» и 1.2 «Техническое обслуживание линий уличного освещения»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате проведено техническое обслуживание сетей уличного освещения, оплата за электроэнергию уличного освещения производится согласно договора.

На реализацию подпрограммы 2 в 208 году предусмотрено 194,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 166,2 тыс. рублей или 85,4 %.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено одно основные мероприятие (2.1 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования»).

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате составлен акт обследования и план по ликвидации несанкционированных свалок, проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования и дезинфекции питьевой системы, население проинформировано по вопросам благоустройства.

На реализацию подпрограммы 3 в 2018 году предусмотрено 264,5 тыс. рублей.. Фактические расходы составили 228,0 тыс. руб., или 86,2%.

В рамках подпрограммы 3 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия. В 2016 году основное мероприятие 3.1 («Обеспечение ремонта и обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства»), срок выполнения основного мероприятия  запланирован на 3 кв. 2018 года.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2018 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Долотинского

сельского поселения                                                              Е.Н. Кудинова

Исполнитель:

Начальник сектора экономики и финансов – Е.А. Богданова