Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и  безопасности людей на водных объектах» отчетный период 6 мес. 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 « Пожарная безопасность» | Специалист по ГО и ЧС Богураева О.Л. (Глава АдминистрацииКудинова Е.Н.) | Х | Х | Х | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 2,0 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие 1.1: повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Долотинского сельского поселения | Специалист по ГО и ЧС Богураева О.Л. (Глава АдминистрацииКудинова Е.Н.) | Проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 2,0 тыс. руб. по фактически выставленных счет-фактур |
|  | Контрольное событие программы | Специалист по ГО и ЧС Богураева О.Л. (Глава АдминистрацииКудинова Е.Н.) | Оформлены 3стендов по пожарной безопасности, проведено 10 заседаний КЧС и ОПБ, на 24 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности. В Администрации поселения имеются 4 ранцевых огнетушителей, 2 электромегафона с запуском сирены | Х | 30.06.2018 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Специалист по ГО и ЧС Богураева О.Л. (Глава АдминистрацииКудинова Е.Н.) | Х | Х | Х | - | - | - | -. |
|  | Основное мероприятие 2.1: предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Специалист по ГО и ЧС Богураева О.Л. (Глава АдминистрацииКудинова Е.Н.) | Осуществление функций по обеспечению предупрежденя и ликвидации последствий ЧС в Долотинском сельском поселении | 01.01.2018 | 30.06.2018 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.2: Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории Долотинского сельского поселения | Специалист по ГО и ЧС Богураева О.Л. (Глава АдминистрацииКудинова Е.Н.) | Улучшение оперативных возможностей аварийно-спасательного формирования на территории Долотинского сельского поселения | 01.01.2018 | 30.06.2018 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы | Специалист по ГО и ЧС Богураева О.Л. (Глава АдминистрацииКудинова Е.Н.) | Проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС. | Х | 30.06.2018 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Специалист по ГО и ЧС Богураева О.Л. (Глава АдминистрацииКудинова Е.Н.) | Х | Х | Х | 5,0 | 5,0 | - | -. |
|  | Основное мероприятие 3.1 : предупреждение происшествий на водных объектах | Специалист по ГО и ЧС Богураева О.Л. (Глава АдминистрацииКудинова Е.Н.) | Проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 5,0 | 5,0 | - | Отсутствие необходимости в проведении мероприятий |
|  | Контрольное событие программы | Специалист по ГО и ЧС Богураева О.Л. (Глава АдминистрацииКудинова Е.Н.) | Установлено 4 запрещающих знака на водных объектах | Х | 30.06.2018 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист по ГО и ЧС Богураева О.Л. (Глава АдминистрацииКудинова Е.Н.) | Х | Х | Х | 10,0 | 10,0 | 3,0 | 7,0тыс. руб. |

Глава Администрации

Долотинского

сельского поселения                                                                     Е.Н. Кудинова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 6 месяцев 2018 г.

Муниципальная программа Долотинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Долотинского сельского поселения 24.10.2013 № 91.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено 10,0 тыс. руб. В 1 полугодии 2016 года заключен 1 договор на сумму 3,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 3 тыс. рублей или 30,0%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Долотинского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Защита от чрезвычайных ситуаций» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Обеспечение безопасности на водных объектах» (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 07.02.2018 № 7/1 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Долотинского сельского поселения и Методических рекомендаций» постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 19.12.2017 № 111/2 утвержден план реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2018 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2016 год предусмотрено 5,0 тыс. рублей. Фактических расходов произведено на сумму 3,0 тыс.рублей. В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено одно основное мероприятие (2.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения»).

На реализацию подпрограммы 2 не предусмотрено бюджетных ассигнований.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрены выполнение двух основных мероприятий. Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленный срок.

На реализацию подпрограммы 3 в 2018 году предусмотрено 5,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств не производилось.

В рамках подпрограммы 3 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия (3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах»), выполненное в установленный срок.

Предусмотренное контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленный срок. В результате установлены предупреждающие знаки «Купаться запрещено», проведена с гражданами информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2018 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Долотинского

сельского поселения                                                              Е.Н. Кудинова

Исполнитель:

Начальник сектора экономики и финансов – Е.А. Богданова